项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 | 军转干解困 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 南昌市退役军人事务局 | 实施单位 | 南昌市退役军人服务中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 930 | 2151 | 2113.25 | 10 | 98.25% | 9.82 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 930 | 2151 | 2113.25 | — | 98.25% | — |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 保障全市1076名自主择业军转干部医保待遇、取暖费、独生子女父母奖励费，为自主择业军转干部提供就业创业帮扶、常态化联系等管理服务工作。开展不少于1次的军转干部思想政治教育培训活动，不少于1次的就业创业培训活动，在重大节日、生病住院慰问自主择业军转干部。通过项目实施，有效落实国家政策，保障自主择业军转干部权益，维护自主择业军转干部思想稳定，促进军民融合，提高中心管理服务能力。 | 每月按时以退役金为基数足额为自主择业军转干部缴纳医保，为1076名自主择业干部发放取暖费、46名符合政策的自主择业干部发放独子费，开展了1次思想政治教育培训活动，常态化联系自主择业干部，覆盖率达95%。在重大节日走访慰问了27名自主择业干部。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 （20分） | 缴纳自主择业军转干部医保费人数 | 1076人 | 1076人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 发放自主择业军转干部取暖费人数 | 1076人 | 1076人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 发放自主择业军转干部独生子女费人数 | 46人 | 46人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 常态化联系军转干部人数 | ≥50人 | 1017人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 走访慰问军转干部人数 | ≥50人次 | 27人次 | 3 | 1 | 年初编制绩效目标时不够精准 |
|  |  |  | 开展军转干部创业培训/活动次数 | ≥1次 | 0次 | 3 | 0 | 因疫情原因，年初目标未完成 |
|  |  |  | 开展军转干部思想政治教育培训/活动次数 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 常态化联系军转干部覆盖率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 开展军转干部思想政治教育培训/活动普及率 | ≥95% | 78% | 7 | 5 | 部分人员报名未参加 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 医保费缴纳时限 | 按月缴纳 | 按月缴纳 | 2 | 1.33 | 因机构改革，有2个月未在当月缴纳，在第三个月份补缴 |
|  |  |  | 军转干部创业培训/活动完成时限 | 2021年底前完成 | 未开展 | 2 | 0 | 因疫情原因，年初目标未完成 |
|  |  |  | 军转干部思想政治教育培训/活动完成时限 | 2021年底前完成 | 2021年6月25日完成 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 医保费缴纳基数标准 | 以退役金为基数缴纳 | 以退役金为基数缴纳 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 发放取暖费标准 | 80元/人/月 | 80元/人/月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 发放独生子女费标准 | 20元/人/月 | 20元/人/月 | 3 | 3 |  |
|  | 效益 指标 (30分） | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标（15分） | 保障自主择业军转干部待遇 | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 维护自主择业军转干部思想稳定 | 有效维护 | 有效维护 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 提高管理服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 促进军民融合 | 有效促进 | 有效促进 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 自主择业军转干部满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90.15 |  |

项目支出部门评价报告

评价类型：(实施过程评价           (完成结果评价

项目名称：    军转干解困

项目单位：   南昌市退役军人服务中心

主管部门：    南昌市退役军人事务局

评价时间：  2021 年 1 月 1 日至 2021 年12 月31日

评价机构：(第三方机构    (专家组    (部门评价组

2022年 6 月 9 日

南昌市退役军人服务中心军转干解困项目

绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

1.项目背景

为做好军队转业干部安置工作，加强国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定，根据《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》和其他有关法律法规的规定，中共中央、国务院、中央军委印发《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）文件。接收、安置军队转业干部是一项重要的政治任务，是全社会的共同责任；党和国家机关、团体、企业事业单位，应当按照国家有关规定，按时完成军队转业干部安置任务。自主择业军队转业干部由军队转业干部安置工作主管部门管理，主要负责自主择业军队转业干部的政策指导、就业培训、协助就业、退役金发放、档案接转及存放，并协调解决有关问题。

为响应国家政策，江西省人民政府办公厅印发《江西省军队转业干部安置工作小组会议纪要的通知》（赣府厅〔2003〕84号）文件，进一步明确自主择业军转干部医保待遇和专项服务经费拨付标准，将专项服务经费政策落地，该会议文件精神沿用至今。

我中心为南昌市退役军人事务局下属单位，负责本市自主择业军队转业干部退役金的初审、调整、申报及档案接转与存放；协助与办理自主择业军队转业干部医疗、评定专业技术职称、因私申请出国、出境等有关手续；组织本市自主择业军队转业干部的就业培训和协助指导就业；掌握和关心本市自主择业军队转业干部的择业、生活、思想等情况；协调本市自主择业军队转业干部管理服务的其他工作。

2.主要内容及实施情况

该项目主要用于保障南昌市自主择业军队转业干部医保待遇、取暖费、独生子女费，为自主择业军转干部提供就业创业帮扶、常态化联系、思想政治教育等管理服务工作。

3.资金投入和使用情况

# 2021年该项目全年预算合计2151万元。截至2021年12月31日，该项目合计支出2113.25万元，预算执行率98.25%。

# （二）项目绩效目标

1.总体目标

坚持为经济社会发展和军队建设服务的方针，贯彻妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所的原则，做好军队转业干部安置工作，加强国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定。建立适应社会主义市场经济需要的有中国特色退役军官安置制度，进一步做好军队转业干部安置工作，实现人才资源的合理配置，促进经济和社会发展，加强国防和军队建设，构建自主择业军队转业干部安置管理体系。

2.阶段性目标

认真贯彻落实国转联〔2001〕8号等有关文件精神，对1076名自主择业军转干部缴纳医保费、发放取暖费，对符合规定的46名自主择业干部发放独生子女费；为自主择业军转干部提供不少于1次的就业培训及创业帮扶工作；开展不少于1次的思想政治教育活动或培训，普及率达到95%以上；对自主择业军转干部进行常态化联系，人数不低于50人，覆盖率达到95%以上；走访慰问部分军转干部，人数不低于50人次。保障自主择业军转干部待遇，维护自主择业军转干部思想稳定，促进军民融合，自主择业军转干部满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过绩效评价，科学、客观了解军转干解困项目运行；财政资金规范管理、合理使用情况；评估项目实施的产出与效果；以及自主择业军转干部的满意度。

对象：南昌市退役军人服务中心自主择业军转干部服务股、南昌市退役军人服务中心军转干解困资金。

# 范围：为自主择业军转干部每月按时足额缴纳医保；发放取暖费，发放标准为80元/月/人，3个月；发放独子费，发放标准为20元/月/人；为自主择业军转干部提供就业创业、掌握关心他们的思想动态等管理服务工作。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则；无效必问责的理念，将项目实施落实到承训机构，督促其认真履行职责，提高项目资金使用绩效。

确保评价客观真实。遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 （20分） | 缴纳自主择业军转干部医保费人数 |
|  |  |  | 发放自主择业军转干部取暖费人数 |
|  |  |  | 发放自主择业军转干部独生子女费人数 |
|  |  |  | 常态化联系军转干部人数 |
|  |  |  | 走访慰问军转干部人数 |
|  |  |  | 开展军转干部创业培训/活动次数 |
|  |  |  | 开展军转干部思想政治教育培训/活动次数 |
|  |  | 质量指标 （15分） | 常态化联系军转干部覆盖率 |
|  |  |  | 开展军转干部思想政治教育培训/活动普及率 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 医保费缴纳时限 |
|  |  |  | 军转干部创业培训/活动完成时限 |
|  |  |  | 军转干部思想政治教育培训/活动完成时限 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 医保费缴纳基数标准 |
|  |  |  | 发放取暖费标准 |
|  |  |  | 发放独生子女费标准 |
|  | 效益 指标 (30分） | 经济效益指标 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标（15分） | 保障自主择业军转干部待遇 |
|  |  |  | 维护自主择业军转干部思想稳定 |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 提高管理服务水平 |
|  |  |  | 促进军民融合 |
|  | 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 自主择业军转干部满意度 |

3.评价方法

由市退役军人服务中心绩效评价小组开展。在评价的基础上，采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效自评价报告。

4.评价标准

此次绩效评价主要运用以下2种评价标准：1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：拟订绩效评价工作方案，明确项目概况和评价思路；对评价指标体系，包括指标定义、评价标准和评分细则作出规定；设计调查问卷，对评价各阶段的时间作出安排。

组织实施：方案确定后，评价方开始采集基础数据，收集与项目确立有关的材料以及指标完成的数值。

现场勘验、核查、核实：核实承训机构培训人数、“双证获取率”及财务转账记录，核查给承训机构的拨付金额与事实是否一致；采用统计抽样方法，对项目相关人员进行抽样调查，了解其对项目各方面的满意程度。同时，随机对自主择业军转干部进行回访，了解满意度。然后，在上述工作开展的基础上，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“2021年度军转干解困资金”项目绩效评分表，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为93.11分，评价等级为优。具体评分表格详见附表。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 依照国务院军队转业干部安置工作小组、中共中央组织部等13个部门联合下发的《印发<关于自主择业军队转业干部安置管理若干问题的意见>的通知》（国转联〔2001〕8号）；中共中央、国务院、中央军委《印发<关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见>的通知》（中发〔2007〕8号）；《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》（国转联〔2006〕1号）；《关于印发江西省军队转业干部安置工作小组会议纪要的通知》（赣府厅〔2003〕84号），依法依规拨付军转干解困资金。

# （二）项目过程情况。

1.日常管理。每年1－3月自主择业军转干部要在“全国自主择业工作信息平台”上办理年审，采取现场年审和网上审核相结合的方式。2021年我市自主择业军转干部年审率100%。建立了即时联络钉钉群，将活动举办及就业动态等信息在群里公布，确保军转干部能及时接收最新政策信息，保障了对军转干部的信息及时送达。为每位自主择业干部进行档案管理，协助办理出国出境、职称评审等事项。

2.组织思想政治教育活动。2021年6月25日举办了一场“学党史、念党恩、守初心、知奋进”主题活动，组织自主择业干部前往八一起义纪念馆参观、西湖李家党性教育基地听党课。

3.及时为自主择业干部足额缴纳医保费。每月按照医保部门核算的医保缴费数据，为自主择业军转干部缴纳医保费。

4.取暖费、独子费申请。收集符合领取独生子女父母奖励费的自主择业干部相关佐证材料及申请材料，审核并汇总数据，向财政申请经费后及时向自主择业干部发放到位。

5.资金预算2151万元，到位2113.62万元，资金到位率98.26%。原因为自主择业干部整体经费涉及较广，很难预计准确，年初预算预计时为确保经费充足，预计时尽量足额预计，后续使用过程中根据实际情况申请，剩余金额未进行申请拨付。

# （三）项目产出情况。

1.产出数量指标。

（1）缴纳自主择业军转干部医保费人数，年度指标值1076人，全年完成1076人。

（2）发放自主择业军转干部取暖费人数，年度指标值1076人，全年完成1076人。

（3）发放自主择业军转干部独生子女费人数，年度指标值46人，全年完成46人。

（4）常态化联系军转干部人数，年度指标值≥50人，全年完成1017人。

（5）走访慰问军转干部人数，年度指标值≥50人次，全年完成27人次。

（6）开展军转干部创业培训/活动次数，年度指标值≥1次，全年完成0次。

（7）开展军转干部思想政治教育培训/活动次数，年度指标值≥1次，全年完成1次。

2.产出质量指标。

（1）常态化联系军转干部覆盖率，年度指标值≥95%，全年完成95%。

（2）开展军转干部思想政治教育培训/活动普及率，年度指标值≥95%，全年完成78%。

3.产出时效指标。

# （1）医保费缴纳时限，年度指标值按月缴纳，全年都是按月缴纳。

# （2）军转干部创业培训/活动完成时限，年度指标值2021年底前完成，全年因疫情原因，未开展创业培训活动。

# （3）军转干部思想政治教育培训/活动完成时限，年度指标值2021年底前完成，2021年6月25日已完成。

# 4. 产出成本指标。

# （1）医保费缴纳基数标准，年度指标值以退役金为基数缴纳，全年都是以退役金为基数缴纳。

# （2）发放取暖费标准，年度指标值80元/人/月，全年按80元/人/月执行。

# （3）发放独生子女费标准，年度指标值20元/人/月，全年按20元/人/月执行。

# （四）项目效益情况。

1.经济效益指标。无具体经济效益。

2.社会效益指标。积极贯彻国转联〔2001〕8号、赣府厅〔2003〕84号等文件精神，落实自主择业军转干部医保待遇、取暖费、独生子女费，有效保障自主择业军转干部待遇；解决自主择业军人退役后顾之忧，开展思想政治教育活动，有效维护自主择业军转干部思想稳定。

3.生态效益指标。无明显生态效益。

# 4.可持续影响指标。该项目对于稳定自主择业军转干部群体，促进军民融合，维护社会稳定起到了积极作用。进一步完善管理服务体系，创新管理服务机制，提高管理服务水平，做好管理服务的各项工作，对促进经济和社会发展，加强国防和军队现代化建设，保证军队体制编制调整改革顺利实施，发挥了重要作用。

# 5.满意度。通过电话采访形式，随机调取10名自主择业干部进行电话访问，满意度达95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目经验、做法：

该项目总体执行良好，组织实施规范，有效落实了党和国家政策和文件精神。对符合领取独生子女费的自主择业干部能及时通知到位，并严格审核申请材料。每月按时足额缴纳了医保费，保障了自主择业干部的医疗待遇。与自主择业干部保持常态化联系，便于及时地为自主择业干部提供各项服务工作。

（二）存在问题及原因分析：

个别指标年度目标值设置不够合理。数量指标“走访慰问军转干部人数”年度指标值设置为≥50人次，根据计划安排，每年于春节、八一建军节等特殊节日对军转干部进行实地走访慰问，年度指标值设置较大。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目按规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标） | 3 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分。 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，达100%得2分，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。 | 1.97 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，达100%得5分，未达到100%按实际预算执行率*指标权重得分。 | 4.91 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 | 5 |
|  | 组织实施 | 3 | 管理制度健全性 | 2 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 1 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分。 | 1 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 19 | 缴纳自主择业军转干部医保费人数 | 3 | 参加退役士兵教育培训短期人数及中期人数之和达到预期数的80%以上得10分，每少5%扣1分。 | 3 |
|  |  |  | 发放自主择业军转干部取暖费人数 | 3 | 实际完成值/年度指标值*分值 | 3 |
|  |  |  | 发放自主择业军转干部独生子女费人数 | 3 | 实际完成值/年度指标值*分值 | 3 |
|  |  |  | 常态化联系军转干部人数 | 3 | 实际完成值/年度指标值*分值 | 3 |
|  |  |  | 走访慰问军转干部人数 | 3 | 实际完成值/年度指标值*分值 | 1.62 |
|  |  |  | 开展军转干部创业培训/活动次数 | 2 | 实际完成值/年度指标值*分值 | 0 |
|  |  |  | 开展军转干部创业培训/活动次数 | 2 | 实际完成值/年度指标值*分值 | 2 |
|  | 产出质量 | 8 | 常态化联系军转干部覆盖率 | 4 | “常态化联系军转干部覆盖率”达95%以上，得5分，实际完成值/年度指标值*分值。 | 4 |
|  |  |  | 开展军转干部思想政治教育培训/活动普及率 | 4 | “开展军转干部思想政治教育培训/活动普及率”达95%以上，实际完成值/年度指标值*分值。 | 3.28 |
|  | 产出时效 | 4 | 医保费缴纳时限 | 2 | 按月缴纳，当月缴纳月份数/12个月*分值 | 1.33 |
|  |  |  | 军转干部创业培训/活动完成时限 | 1 | 军转干部创业培训2021年度计划开展1次，2021年度内开展完成得1分，未开展0分。 | 0 |
|  |  |  | 军转干部思想政治教育培训/活动完成时限 | 1 | 计划于2021年6月25日完成，按预计目标完成得1分，在25日之后完成得0分 | 1 |
|  | 产出成本 | 4 | 医保费缴纳基数标准 | 2 | 以退役金为基数缴纳，在年度内出现错误且在年度内更正扣1分，出现错误未在年度内更正得0分。 | 2 |
|  |  |  | 发放取暖费标准 | 1 | 80元/人/月*3个月=240元/人，一人漏发或者错发得0分。 | 1 |
|  |  |  | 发放独生子女费标准 | 1 | 20元/人/月*12个月=240元/人，一人漏发或者错发得0分。 | 0 |
| 效益 （25分） | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 |
|  | 社会效益 | 15 | 保障自主择业军转干部待遇 | 8 | 自主择业符合政策要求保障覆盖率达100%以上得8分，每少5%扣1分。 | 8 |
|  |  |  | 维护自主择业军转干部思想稳定 | 7 | 自主择业军转干部未就待遇问题上访，每发生一起扣1分。 | 7 |
|  | 生态效益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 |
|  | 可持续效益 | 10 | 提高管理服务水平 | 5 | 管理服务水平有效提高，得5分。 | 5 |
|  |  |  | 促进军民融合 | 5 | 社会对军人认可明显上升，形成社会氛围，得5分。 | 5 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 自主择业军转干部满意度 | 10 | 满意率达95%以上得10分，每少5%扣1分。 | 10 |
| 总分 | 93.11 |
| 评价等级 | (优 (良 (中 (差 |
|  | 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。